## Sheet1
Phase 1
Task | Người phụ trách
Thiết lập project structure, git repo, cấu trúc thư mục Code/DOCX/PPTX/Extra | Trần Nguyễn Quốc Hùng - qhung-13
Định nghĩa data model (User, Restaurant, FoodItem, DeliveryRequest, StatusLog) và Room Entity/DAO | Trần Nguyễn Quốc Hùng - qhung-13
Thiết kế Repository interface dùng chung cho cả Client và Shipper | Trần Nguyễn Quốc Hùng - qhung-13
Màn hình đăng ký/chọn tài khoản (mock login) + lưu trạng thái đăng nhập bằng DataStore | Trần Nguyễn Quốc Hùng - qhung-13
Seed dữ liệu Restaurant/FoodItem mẫu (10-15 món) | Trần Nguyễn Quốc Hùng - qhung-13
Thiết kế UI wireframe cho các màn hình chính, thống nhất công thức tính phí ship và state machine trạng thái đơn | Trần Nguyễn Quốc Hùng - qhung-13
Phase 2
Task | Người phụ trách
Hoàn thiện Client Flow: Home, chi tiết món ăn, form tạo đơn, xác nhận/huỷ đơn | Võ Thanh Phát - vphat2755-James
Hoàn thiện Client Tracking: theo dõi trạng thái, lịch sử đơn hàng | Nguyễn Hoàng Phúc - nguyenphuc291004
Hoàn thiện Shipper Flow: danh sách đơn nhận | Nguyễn Hoàng Phúc - nguyenphuc291004
Hoàn thiện Shipper Flow: chi tiết đơn, cập nhật trạng thái | Nguyễn Trí Năng - NangNguyen14
Các màn hình Client/Shipper lấy dữ liệu theo tài khoản đang đăng nhập (clientId/shipperId) | Mỗi người tự áp dụng trong màn của mình (2, 3, 4) — dùng currentUser mà qhung-13 đã dựng sẵn ở Auth
Áp dụng UI state (Loading/Content/Empty/Error) cho các màn hình có gọi dữ liệu | Mỗi người tự áp dụng trong màn của mình — dùng UiStateContent mà qhung-13 đã viết sẵn
Phase 3
Task | Người phụ trách
Validate input toàn diện (địa chỉ, cân nặng, field bắt buộc) | Võ Thanh Phát - vphat2755-James
Đảm bảo cập nhật trạng thái atomic (Room transaction), xử lý configuration change | Võ Thanh Phát - vphat2755-James (form tạo đơn), Nguyễn Trí Năng - NangNguyen14 (thao tác cập nhật trạng thái)
Viết unit test cho công thức tính phí ship và state machine chuyển trạng thái | Nguyễn Trí Năng - NangNguyen14
Test tình huống lỗi (input không hợp lệ, mất kết nối giả lập) | Trần Nguyễn Quốc Hùng - qhung-13
Test đổi tài khoản/role qua lại trên cùng thiết bị để phục vụ demo | Trần Nguyễn Quốc Hùng - qhung-13
Bắt đầu viết báo cáo DOCX (data model, luồng điều hướng, mô tả mock/logic thật) | Nguyễn Trí Năng - NangNguyen14
Phase 4
Task | Người phụ trách
Hoàn thiện báo cáo DOCX (bao gồm kết quả kiểm thử: thiết bị, input, kết quả mong đợi/thực tế) | Nguyễn Trí Năng - NangNguyen14
Hoàn thiện slide PPTX | Cả nhóm
Quay video demo (luồng Client đặt hàng + Shipper giao hàng) | Cả nhóm
Polish UI, fix bug cuối | Cả nhóm
Commit toàn bộ lên GitHub | Trần Nguyễn Quốc Hùng - qhung-13